## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 401024T od km 0+000,00 do km 0+440,00
L.p. | Podstawa | Opis robót i obliczenie ich ilości | J.m. | Ilość jednostek | Razem
STWiORB CPV | D-01.00.00 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie pagórkowatym | km |  | 0.44
|  | ― droga gminna | km | 0.44
| D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów
2 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia | ha |  | 0.18
|  | ― mechaniczne karczowanie krzaków, poszycia i małych drzew | ha | 0.176
Usunięcie pozostałości po karczowaniu drzew i krzaków w gestii Wykonawcy.
STWiORB CPV | D-02.00.00 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład | m3 |  | 517
|  | ― roboty profilujące podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na średną gr. 15cm - 440m x 4,5m x 0,15m | m3 | 297
|  | ― poszerzenie wąwozu - 275m x 0,8m x 1,0m | m3 | 220
STWiORB CPV | D-04.00.00 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej emulsją asfaltową C60B3ZM | m2 |  | 1797
|  | ― droga gminna | m2 | 1797
5 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nowowybudowanej warstwy wiążącej AC16 W pod warstwę ścieralną z AC 11 S emulsją asfaltową C60B3ZM | m2 |  | 1796
|  | ― droga gminna | m2 | 1796
| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, gr. w-wy 15 cm | m2 |  | 1808
|  | ― droga gminna | m2 | 1808
| D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
7 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 15 cm, C 1,5/2 ≤4MPa | m2 |  | 1814
|  | ― droga gminna | m2 | 1814
STWiORB CPV | D-05.00.00 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nawierzchnia z kruszywa łamanego
8 | D-05.01.03 | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z klinowaniem 0/8 mm, śr. gr. w-wy 15 cm | m2 |  | 100
|  | ― najazdy na nowowybudowaną nawierzchnię drogi, skrzyżowania | m2 | 100
| D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16 W
9 | D-05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca gr. 5 cm (KR2) | m2 |  | 1796
|  | ― droga gminna | m2 | 1796
| D-05.03.06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11 S
10 | D-05.03.06 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm (KR2) | m2 |  | 1795
|  | ― droga gminna | m2 | 1795
STWiORB CPV | D-08.00.00 45233000-9 | ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| D-08.01.01 | Krawężniki i obrzeża betonowe
11 | D-08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 o objętości V= 0,0795 m3/mb | m |  | 884
|  | ― o odsłonięciu 0cm | m | 884

## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 401024T od km 0+000,00 do km 0+440,00
L.p. | Podstawa | Opis robót i obliczenie ich ilości | J.m. | Ilość jednostek | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
STWiORB CPV | D-01.00.00 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie pagórkowatym | km | 0.44 |  | 0
2 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i poszycia | ha | 0.18 |  | 0
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
STWiORB CPV | D-02.00.00 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| D-02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład | m3 | 517 |  | 0
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE | [5 empty] | 0
STWiORB CPV | D-04.00.00 45233000-9 | PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej emulsją asfaltową C60B3ZM | m2 | 1797 |  | 0
5 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nowowybudowanej warstwy wiążącej AC16 W pod warstwę ścieralną z AC 11 S emulsją asfaltową C60B3ZM | m2 | 1796 |  | 0
| D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, gr. w-wy 15 cm | m2 | 1808 |  | 0
| D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
7 | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 15 cm, C 1,5/2 ≤4MPa | m2 | 1814 |  | 0
RAZEM: PODBUDOWY | [5 empty] | 0
STWiORB CPV | D-05.00.00 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Nawierzchnia z kruszywa łamanego
8 | D-05.01.03 | Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z klinowaniem 0/8 mm, śr. gr. w-wy 15 cm | m2 | 100 |  | 0
| D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16 W
9 | D-05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca gr. 5 cm (KR2) | m2 | 1796 |  | 0
| D-05.03.06 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11 S
10 | D-05.03.06 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm (KR2) | m2 | 1795 |  | 0
RAZEM: NAWIERZCHNIE | [5 empty] | 0
STWiORB CPV | D-08.00.00 45233000-9 | ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
| D-08.01.01 | Krawężniki i obrzeża betonowe
11 | D-08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 15x25 cm na ławie betonowej C12/15 o objętości V= 0,0795 m3/mb | m | 884 |  | 0
RAZEM: ELEMENTY ULIC | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | [5 empty] | 0
VAT 23%: | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | [5 empty] | 0